Дорожная карта советника директора по воспитанию

и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ "Курташкинская средняя общеобразовательная школа"

на 2024-2025 учебный год

|  |
| --- |
| **Административная работа** |
| **№** | **Сроки реализации** | **Содержание деятельности** | **Целевая категория** | **Цель деятельности** | **Соисполнители** | **Отметка о выполнении** |
| **1.** | ежемесячно | Участие в | Администрация, | Формирование и | Администрация |  |
| административных | кл. руководители, | Корректировка плана | Педагогические |
|  |  |
|  |  | совещаниях | Воспитатели ГПД | Системы управления вОО | работники Муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | координатор |
| **2.** | ежемесячно | Участие в работе штаба воспитательной работы образовательнойорганизации | Педагогическиеработники | Участие вМетодической системе работы в ОО | Администрация, педагогическиеработники |  |
| **3.** | ежемесячно | Участие в методических мероприятиях ОО для педагогов | Педагогическиеработники | Участие в системеметодической работы вОО | АдминистрацияПедагогические |  |
|  |  |  |  |  | кие |
|  |  |  |  |  | работники |
| **4.** | ежемесячно | Участие в рабочих | Советники по | Координация | Муниципальный |  |
|  |  | совещаниях и | воспитанию | Планирование и | координатор |
|  |  | мероприятиях, |  | Рабочей деятельности |  |
|  |  | проводимых |  | работы |  |
|  |  | муниципальным |  |  |  |
|  |  | координатором |  |  |  |
| **5.** | ежемесячно | Участие в заседании | Учителя | Ознакомление с | Педагогические |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | методического объединения классных руководителей (1-4 классов)«Введение в программу«Орлята России» | начальных классов,воспитатели ГПД | «Орлята России» | работники |  |
| **6.** | ежемесячно | Составление медиаплана школьных мероприятий | Классные руководители, | Изучение и анализ информационного воспитательного контента. Наглядное и информационное оповещение школьногоСообщества о проведении мероприятий | Муниципальный координатор |  |
| **7.** | По плану | Организация реализации | Участники | Изучение и координация | Администрация Социальный педагог |  |
|  | Школьного комплекса мер по | образовательных | профилактической |
|  | профилактике | отношений | деятельности |
|  | Правонарушений и |  |  |
|  | безнадзорности |  |  |
|  | несовершеннолетних |  |  |
| **8.** | ежемесячно | Участие в заседаниях Совета профилактикиОбразовательной организации | Участникиобразовательных отношений | Координацияпрофилактической деятельности | Советпрофилактики школы |  |
| **9.** | Октябрь-ноябрь | Организация отдыха и | Обучающиеся | Оказание методической |  |  |
| 2024 г, | Занятости обучающихся в |  | Помощи в организации |
| Март, май, июнь | Каникулярный период |  | отдыха и занятости |
| 2025 |  |  | обучающихся в |
|  |  |  | каникулярный период |
| **Информационно-просветительская работа** |
| **1.** | По запросу | ПедагогическоеПросвещение родителей по | Родителиобучающихся | Изучениепотребностей по | Классные руководители |  |
|  |  | Вопросу воспитания |  | Вопросам воспитания, |  |
|  |  |  |  | работы детских |  |
|  |  |  |  | общественных |  |
|  |  |  |  | объединений, участия |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В проектах, конкурсахучащихся |  |  |
| **2.** | еженедельно | Работа с детскимАктивом образовательной организации | Обучающиеся | Поддержка проектных инициатившкольников | Классные руководители |  |
| **3.** | ежемесячно | Медиасопровождение воспитательных мероприятийобразовательнойорганизации в социальных сетях. | Все категории | Информирование о реализациипрограммывоспитания ОО | Медиаактив ОО |  |
| **4.** | 09.09.-13.09.2024 | Знакомство с родителями детей группы риска, сдетьми, находящимися в | Родители обучающихся | Формированиеблагоприятной | Классные руководители, |  |
|  |  | трудной жизненной |  |  | социальный |
|  |  | ситуации, детьми |  |  воспитательной среды | педагог, педагог– |
|  |  | Стоящими на ВШК, в КДН |  | для детей группы | психолог |
|  |  | и ПДН |  | риска, детей, |  |
|  |  |  |  | находящимися в |  |
|  |  |  |  | трудной жизненной |  |
|  |  |  |  | ситуации, детей |  |
|  |  |  |  | Стоящими на ВШК, в |  |
|  |  |  |  | КДН и ПДН |  |
| **5.** | ежемесячно | Ведение личного блога в соц.сети В контакте. | Родители, педагоги, подписчикиинформационных ресурсов | Популяризациягражданско- патриотического воспитания | Муниципальный координатор |  |
| **6.** | ежемесячно | Координация работы по внедрению и реализациипрограммы развития социальной активности | Педагогичес киеработники | Содействие внедрениювнеурочной программы | Администрация,классные руководители |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучающихся начальныхклассов«Орлята России» |  | деятельности |  |  |
| **7.** | ежемесячно | Координация работы по | Педагогические | Содействие | Администрация,классные руководители |  |
|  |  | Внедрению и реализации |  | внедрению |
|  |  | программы активной | работники | внеурочной |
|  |  | социализации«Я, ты, он, |  | программы |
|  |  | она вместе целая страна» |  | деятельности |
| **8.** | ежемесячно | Координация работы по | Педагогические | Развитие системы | Администрация, |  |
|  |  | внедрению Всероссийской |  | школьного | классные |
|  |  | Программы по развитию | работники | ученического | руководители |
|  |  | советов обучающихся |  | самоуправления |  |
|  |  | общеобразовательных |  |  |  |
|  |  | организаций |  |  |  |
|  |  | «Ученическое |  |  |  |
|  |  | самоуправление» |  |  |  |
| **9.** | ежемесячно | Проведение родительскогособрания | Родители обучающихся | Изучение проблемсемейного и | Администрация Классные руководители |  |
|  |  |  |  | общественного |  |
|  |  |  |  | воспитания |  |
| **10.** | ежемесячно | Освещение работы по развитию приоритета воспитания в ОО | Родители, педагоги, подписчикиинформационных ресурсов | ИнформированиеУчащихся и родителей о проводимых мероприятиях врамках реализации планавоспитательной работы | Муниципальный координатор, участникиинформационных ресурсов |  |
| **Аналитическая деятельность** |
| **1.** | ежемесячно | Подготовкааналитических и информационных | Советники по воспитанию | Подготовка отчетной документации | Муниципальный координатор |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материалов опрофессиональной деятельности |  |  |  |  |
| **2.** | ежемесячно | Анализ контента в социальных сетях, сайта ОО,обсуждение с администрацией, педагогамипредложений по ведению инаполнению контента | Педагоги,администрация, руководители школьныхинформационныхресурсов | Выполнение контент- плана дляинформационных ресурсов | Медиаактив |  |
| **3.** | ежемесячно | Проведение мониторинга участия подростков с девиантным поведением, стоящих на различных видах учета в социально- значимых мероприятиях. | Администрация,педагогические работники, обучающиеся | Анализ состояния профилактическойработы собучающимися | Администрация, классные руководители, педагогорганизатор, детскийактив, родительский актив |  |
| **Организационные мероприятия** |
|  | Каждый четверг | Организация регистрации и прохождения трех этапов тестирования учащихся общеобразовательных организаций района наЭлектронной платформеФедерального проекта«Ранняяпрофориентация учащихся 6- 11классов «Билет в будущее» | Обучающиеся | Раскрытие талантов и осознанный выборпрофессии | Администрация, классные руководители |  |
| **1.** | Каждый понедельник | «Разговор о важном» | Обучающиеся | Формирование патриотического | Администрация, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | воспитания | классныеруководители, детский актив |  |
| **2.** | 02.09.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню знаний в формате дня единых действий.Проведение Всероссийской акции«Самолетик Навигаторы Детства» | Участникиобразовательных отношений | Формирование новой традиции начала учебного года | Администрация, классные руководители, детский актив,педагог-организатор |  |
| **3.** | 03.09.2024 | Создание видеоролика«Начало учебного года» | Участникиобразовательных отношений | Формирование новой традиции началаучебного года | Медиакоманда |  |
| **4.** | 03.09.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Формированиегражданскойидентичности Расширениеинформационногополя участников, связанного ссобытиями Второй мировой войны и роли в ней СССР. | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **5.** | 03.09.2024 | Проведение мероприятий,Посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом вФормате дня единых действий. | Участникиобразовательных отношений | Сохранение памяти о погибших в ходе контртеррористических операций | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | 06.09.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхМеждународному дню распространенияграмотности в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Привлечение внимания к вопросам грамотности и доступностиобразования | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **7.** | 4.09-6.09.2024 | Акция«Подарок Донбассу» | Участникиобразовательных отношений | Содействиевоспитанию у школьников патриотизма | Администрация, классные руководители, детский актив,родители |  |
| **8** | 09.09.-13.09.2024 | Акция « Посылка солдату»,«Письмо солдату» | Участникиобразовательных отношений | Содействиевоспитанию у школьников патриотизма | Администрация, классные руководители, детский актив,родители |  |
| **9.** | 10.09.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхМеждународному дню памяти жертв фашизма в формате дня единыхдействий | Участникиобразовательных отношений | Сохранение исторической памяти о событияхОтечественной войны | Администрация, родительский актив |  |
| **10.** | 20.09.2024 | Посвящение в «ОрлятаРоссии» | Участникиобразовательных отношений | Формирование изакрепление у учащихся чувства патриотизма,гражданской позиции. | Администрация, классные руководители,Воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **11.** | 30.09.2024 | Организация мероприятия в рамках ДЕД: Деньвоссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с | Участникиобразовательных отношений | Формирование гражданскойидентичности | Администрация, классные руководители воспитатели ГПД,родительский |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** |  | Россией |  | Расширение информационного поля участников, связанного ссобытиями | актив |  |
| **13.** | 29.09.2024 | Проведение онлайн- викторины«Знатоки безопасной сети» | Участникиобразовательных отношений | Познакомить учащихся сполезнымиресурсами Интернета | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **Участие в муниципальных, региональных Всероссийских мероприятиях** |
| **1.** | По запросу | Организация и проведениемуниципального проекта | Обучающиеся | Обеспечениеповышения качестваобщего образования | Муниципальный координатор |  |
| **2.** | По запросу | Участие в конкурсах, мероприятиях РДДМ | Участникиобразовательных отношений | Развитие творческих способностей | Администрация, классные руководители воспитатели Г ПД,родительский актив,председатель первичногоотделения |  |
| **3.** | По запросу | Участие воВсероссийских конкурсах | Участникиобразовательных отношений | Развитьпрофессиональную и творческую | Администрация,классные руководители |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | деятельность | воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **ОКТЯБРЬ** |
| **Организационные мероприятия** |
| **1.** | 01.10.-04.10.2024 | Создание и координацияДеятельности школьных клубов«Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 01.10.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхМеждународному дню пожилых людей в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Формирование у учащихся чувств сострадания итолерантности к людям пожилогопомощи. Оказание помощи людям данной категории. | Администрация, классные руководители, детский актив,педагог-организатор |  |
| **3.** | 01.10.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхМеждународному дню музыки формате дня единыхдействий. | Участникиобразовательных отношений | Художественно-эстетическое развитие обучающихся | Администрация, классные Руководители детский актив,муз.руководитель |  |
| **4.** | 04.10.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню учителя в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Формирование ценностногоОтношения к трудупедагога, профориентация | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **5.** | 07.10-11.102024 | Посвящение в «Орлята России» | Участникиобразовательных отношений | Формирование изакрепление у учащихся чувства | Администрация, классныеруководители, воспитатели |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | патриотизма,гражданской позиции. | ГПД, родительский актив |  |
| **6.** | 16.10.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню отца в России в формате дня единых действий. | Участникиобразовательных отношений | Формирование семейных традиций, актуализация ценности семьи | Администрация, классные руководители,детский актив, родители |  |
| **7.** | 14.10. –18.10.2024 | Конкурс фотографий«Папа может!» | Участникиобразовательных отношений | Формирование семейных традиций, актуализацияценности семьи | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **8.** | 15.10.2024 | Участие воВсероссийской акции«Лермонтовский диктант», 210 летсо дня рождения Михаила ЮрьевичаЛермонтова | Участникиобразовательных отношений | Продвижение культурного наследия М.Ю. Лермонтова | Администрация, классные руководители |  |
| **9.** | 22.10.2024 | Интерактивный урок«ПДД» | Участникиобразовательных отношений | Углубить знания учащихся о правилах дорожного движения | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **10.** | 25.10.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхМеждународному дню школьных библиотек в форматеДня единых действий | Участникиобразовательных отношений | ФормированиеПредставления о о библиотеке, какцентре личностного развития | Администрац ия, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **11.** | 28.10.-01.11. | Неделя патриотическоговоспитания: | Участникиобразовательных | Укреплениетрадиционных | Администрация,классные |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | отношений | российских духовно- нравственныхценностей ивоспитанию патриотизма. | руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **12.** |  | 1Конкурс«Художественныепортреты Российских правителей: Взгляд нейросети» |  | Продвижение синтеза искусства итехнологий, а также на поощрение творческих экспериментов на стыке искусства и инновационных методовОбучения машинного обучения. |  |  |
| **13.** |  | 2.Акция «Письмо солдату» |  | Поддержать воинов, показатьнеравнодушие учеников и учителейк их каждодневному героизму и мужеству |  |  |
| **14.** |  | 3.Онлайн-акция«Российский ребусный кругосвет» |  | Привлечение внимания к культуре и географии России, развитие логическогомышления и знаний участников |  |  |
| **15.** |  | 4.Марафон чтения«Писательская вечеринка» |  | Поощрение чтения и обсужденияпроизведений разных авторов,способствующеерасширению кругозора и увлечению |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | литературнымтворчеством |  |  |
| **16.** |  | 5.Подведение итогов |  | Награждение участников и победителейразличными сертификатами, символическимиподарками или грамотами за активное участие и достижения во время недели патриотическоговоспитания |  |  |
| **17.** | Октябрь | Разработка кейса для детей группы риска, с детьми, находящимися в трудной жизненнойситуации, детьми стоящими на ВШК, в КДН и ПДН | Родителиобучающихся | Формирование благоприятнойвоспитательной среды для детей группы риска, детей, находящимися в трудной жизненной ситуации, детей стоящими на ВШК, в КДН и ПДН | Классные руководители,социальныйпедагог, педагог– психолог |  |
| **НОЯБРЬ** |
| **Организационные мероприятия** |
| **1.** | Ноябрь | Координациядеятельности школьных | Обучающиеся | ВключениеОбучающихся в | Администрация,классные |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | клубов «Навигаторы детства» |  | социально-активную полезнуюдеятельность | руководители, детский актив |  |
| **2.** | 04.11.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню народного единства в формате дня единыхДействий  | Обучающиеся | ФормированиеГражданской идентичности | Администрация ,классные руководители, детскийактив, родители |  |
| **3.** | 08.11.2024 | Проведение мероприятий,посвящённых Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутреннихдел России в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Сохранение памяти о погибших при исполнении служебныхобязанностей сотрудников органов внутренних дел России | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **4.** | 12.11.2024 | Всероссийская акция«Синичкин день» | Участникиобразовательных отношений | Формировать у детей представления о зимующих птицах, их внешнем виде,повадках, условиях проживания зимой | Администрация, классные руководители,Воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **5.** | 20.11.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню начала Нюрнбергского процесса в формате дня единых действий. | Участникиобразовательных отношений | Формированиепредставлений о системемеждународноговоенного права и его значении | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **6.** | 25.11.2024 | Школьная акция«#Селфи-с-мамой» | Участникиобразовательных отношений | Формирование семейных традиций, актуализация ценности семьи | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | актив |  |
| **7.** | 26.11.2024 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню матери в формате дня единых действий | Обучающиеся | Формирование семейных традиций, актуализация ценности семьи | Администрация, классные руководители, детскийактив, родители |  |
| **8.** | 30.11.2024 | Проведение мероприятий, посвящённыхГосударственного герба Российской Федерации в формате дня единыхдействий. | Обучающиеся | Формированиегражданской идентичности | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **9.** | 30.11.2024 | Фото-акцию «Мой любимый питомец», посвященнуюВсемирному дню домашних животных | Участникиобразовательных отношений | Развить чувствоответственности в людях | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД родительский актив |  |
| **Декабрь** |
| **1.** | Декабрь | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 02.12.2024 | Акция«Краснаяленточка» ко Дню борьбы со СПИДом | Обучающиеся | Привлечь внимание школьников к проблеме СПИДа  | Администрация, классные руководители,Детский актив |  |
| **3.** | 03.12.2024 | Проведение мероприятий,посвящённых Дню неизвестного солдата в формате дня единыхдействий. | Обучающиеся | Сохранение исторической памяти о погибших в ходе ВеликойОтечественной войны | Администрация, классные руководители, детский актив |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | 05.12.2024 | Проведение мероприятий,посвящённых Дню добровольца (волонтера) в России в формате дня единых действий | Обучающиеся | Формирование активнойгражданской позиции.Развитие добровольческого (волонтерского)движения | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **5.** | 05.12.2024 | Акция «По зову сердца!» | Участникиобразовательных отношений | ПривлечениеОбучающихся к работе в волонтерском объединении | Детский актив |  |
| **6.** | 09.12.2024 | Проведение мероприятий,посвящённых Дню Героев Отечества в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Формированиегражданскойидентичности | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **7.** | 12.12.2024 | Проведение мероприятий,посвящённых Дню Конституции РоссийскойФедерации в формате дня единых действий. | Обучающиеся | Формированиегражданскойидентичности | Администрация, классные руководители, детский актив, родители |  |
| **8.** | 12.12.2024 | Всероссийская акция "Конституционный диктант" | Участникиобразовательных отношений | Формирование гражданской идентичности | Администрация, классныеруководители |  |
| **9.** | 16.12.2024–27.12.2024 | Проведение КТД « Новогодний серпантин» | Участникиобразовательных отношений | ФормированиеБережного отношения к природным | Администрация, классныеРуководители, педагог- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ресурсам | организатор |  |
| **Январь** |
| **1.** | Январь | Координация деятельности школьных клубов«Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 09.01.2025 | Школьная акция«Рождественская открытка» | Обучающиеся | ПознакомитьДетей с историей праздникаРождества Христова иТрадициями этого праздника | Администрация, классные руководители, детский актив, муз руководитель |  |
| **3.** | 15.01.2025 | Литературный вечер«Теперь я истинно чувствую, что значит любить»,230лет со дня рождения Александра СергеевичаГрибоедова | Участникиобразовательных отношений | Донестисвоеобразие сложной личности Грибоедова, понятьтворчество автора | Администрация, классные руководители, воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **4.** | 24.01.2025 | Школьная акция«5+»,к празднику«Татьянин день» Акция позволяла в этот день всем ученикам, получившим«5» по предмету, обменять свою оценкуна сладкий приз. | Участникиобразовательных отношений | Воспитывать любовь ктрадициям русского народа и его культуре | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **5.** | 24.01.2025 | День российского студенчества | Участникиобразовательных отношений | Пропаганда и популяризация | Администрация,классные руководители, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | воспитатели |  |
| студенчества, | ГПД, |
| Поддержка учащейся | родительский |
| молодежи в социальном духовном | актив |
| становлении, |  |
| приобщение к |  |
| культурным |  |
| современными |  |
| историческим |  |
| традициям |  |
| **6.** | 27.01.2025 | День полного | Участники | Сформировать у учащихсяПредставление о мужестве, героизменарода Советского союза | Администрация, |  |
|  | освобождения | образовательных | классные |
|  | Ленинграда от | отношений | руководители |
|  | фашистской |  |  |
|  | блокады |  |  |
|  | 27.01.2025 | День памяти жертв Холокоста | Участникиобразовательных | Воспитывать чувствоУважения и | Администрация,классные |  |
|  |  | отношений | сострадания к памятижертв Холокоста | руководители |
|  | 29.01.2025 | Организация конкурса | Участники | Познакомить створчеством писателя, вызвать интерес к чтению классической литературы. | Администрация, |  |
|  | рисунковк165лет со | образовательных | классные |
|  | дня рождения Антона | отношений | руководители |
|  | Павловича Чехова |  |  |
| **Февраль** |
| **1.** | Февраль | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезную | Администрация, классные руководители, детский актив |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | деятельность |  |  |
| **2.** | 03.02.2025 | День разгромаСоветскими войсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве | Обучающиеся | Показать значение Сталинградской битвы входе ВеликойОтечественной войны на примерах мужества игероизма советских солдат, способствовать воспитаниюуважения котечественной истории | Администрация, классные руководители, детский актив, муз руководитель |  |
| **3.** | 06.02.2025 | День российской науки | Обучающиеся | Содействоватьрасширениюпредставленийобучающихся об истории идостиженияхроссийской науки. | Администрация, классные руководители, детский актив, муз руководитель |  |
| **4.** | 10.02.2025 | Квест QR «Погиб поэт!»,ко Дню памяти А. С. Пушкина | Участникиобразовательных отношений | Воспитыватьуважение к русским поэтам, прививать любовь к родному слову | Администрация,классные руководители, воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **5.** | 14.02.2025 | День памяти воинов-интернационалисто в в России | Участникиобразовательных отношений | Воспитыватьуважение к подвигу воинов – интернационалистов | Педагоги,обучающиеся, классные руководители |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | 22.02.2025 | Школьная акция «Поздравьзащитника» для участников СВО | Участникиобразовательных отношений | Формирование ценностногоотношения к истории страны, еёгероическомупрошлому и настоящему. | Администрация, классные руководители |  |
| **7.** | 24.03.2025 | День защитника Отечества | Участникиобразовательных отношений | Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к историиОтечества, еёВооруженных Сил | Педагоги,обучающиеся, классные руководители |  |
| **Март** |
| **1.** | Март | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 01.03.2025 | Конкурс поделок«Кошачьярадость», ко Дню защиты кошачьих | Обучающиеся | Привлечение вниманияобщественности к братьям нашим меньшим | Администрация, классные руководители, детский актив,муз руководитель |  |
| **3.** | 07.03.2025 | Международный женский день | Участникиобразовательных отношений | Формировать доброе, отзывчивоеотношение кматерям, бабушками всем | Классные руководители, детский актив,  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | женщинам |  |  |
| **4.** | 11.03.2025 | Классный час«Грамотный потребитель» | Участникиобразовательных отношений | Формирование знаний учащихся в области прав потребителей | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **5.** | 18.03.2025 | День воссоединения Крыма с Россией | Участникиобразовательных отношений | Развивать чувство патриотизма и гордости | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **6.** | 24.03.2025 | Челлендж «Культура в лицах», ко Днюработников в сфере культуры | Участникиобразовательных отношений | Акцентировать внимание на учреждениях культуры нашего города и сотрудникахэтихучреждений | Администрация, классные руководители |  |
| **7.** | 27.03.2025 | Международный день театра | Участникиобразовательных отношений | Объединить детей в творческом процессе, раскрыть им интересный миртеатрального искусства | Педагоги,обучающиеся, классные руководители |  |
| **Апрель** |
| **1.** | Апрель | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | 01.04.2025 | Всероссийская акция«День птиц» | Обучающиеся | Пополнение знанийУчащихся о роли птиц в природе и жизни человека | Администрация, классные руководители, детский актив,муз руководитель |  |
| **3.** | 07.04.2025 | Конкурс плакатов«Курению нет!» | Участникиобразовательных отношений | Изменение ценностного отношенияобучающихся квредным привычкам | Администрация, классные руководители, воспитатели ГПД,Родительский актив |  |
| **4.** | 07.04.2025 | Всемирный день здоровья | Участникиобразовательных отношений | Формирование у учащихсяпотребности в здоровом образе жизни, развитие интереса кфизической культуре испорту | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **5.** | 11.04.2025 | Всемирный день авиации икосмонавтики | Участникиобразовательных отношений | Воспитать у учащихся чувства гордости заотечественную науку о космосе и вкладсоотечественников в развитиекосмонавтики | Администрация, классные руководители,, детский актив, муз руководитель |  |
| **6.** | 16.04.2025 | Информационный час«Рядом с настоящим – прошлое» | Участникиобразовательных отношений | Привлечение внимания к проблемамсохранения | Администрация,классные руководители, воспитатели |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | культурного наследия и егопопуляризация | ГПД,родительский актив |  |
| **7.** | 22.04.2025 | Школьная акция«На этой земле жить тебе и мне» | Участникиобразовательных отношений | Привлечь внимание учащихся к проблемамокружающей среды | Администрация, классные руководители |  |
| **8.** | 22.04.2025 | Всемирный день Земли | Участникиобразовательных отношений | Воспитаниеэкологически грамотного,социально активного школьника,ответственного заотносящегося к | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД, родительский актив |  |
| **Май** |
| **1.** | Май | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 01.05.2025 | Праздник Весны и Труда | Обучающиеся | Воспитывать уважительноеотношение к людям разных профессий | Классные руководители, детский актив,руководитель РДДМ |  |
| **3.** | 01.05.2025 | Всероссийская акция«Первомай» записывают видеоролики продолжительностью до1 минуты или | Обучающиеся | Обогащать знания детей о празднике весны и труда, как общественном событии России. | Администрация, классные руководители, детский актив, музруководитель |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготавливают рассказы, посвященные профессиям или профессиональнымдостижениямчленов своих семей. |  |  |  |  |
| **4.** | 03.05.2025 | Онлайн–акция «День Солнца» | Участникиобразовательных отношений | Познакомить детей спраздником Солнца | Администрация, классные руководители, воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **5.** | 09.05.2025 | Всероссийская акция «ОкнаПобеды» | Участникиобразовательных отношений | Создание атмосферы одного из самыхВажных праздников в России - Дня Победы | Администрация, классные руководители,воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **6.** | 09.05.2025 | День Победы | Участникиобразовательных отношений | Воспитание историческойграмотности и чувства патриотизма уподрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческимисобытиями в годывойны | Администрация, классные руководители, ст.вожатая,детский актив, родительский актив |  |
| **7.** | 16.05.2025 | Викторина ребусная к115- | Участники | Познакомить с | Администрация |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | летиюсо дня рождения Ольги Федоровны Берггольц«Муза блокадного Ленинграда» | образовательных отношений | жизнью итворчеством Ольги Берггольц | , классные руководители, воспитатели ГПД,родительский актив |  |
| **8.** | 19.05.2025 | Международный день музеев | Участникиобразовательных отношений | Расширениепредставления о музее, как хранителе культурныхценностей | Администрация, классные руководители,детский актив,родительский актив |  |
| **9.** | 19.05.2024 | День детских общественных организаций России | Участникиобразовательных отношений | Сформировать у обучающихся представления о детскихобщественных объединениях и вовлечь вдеятельность РДДМ,Движение первых | Администрация, классные руководители,, детскийактив, музыкальный руководитель |  |
| **10.** | 24.05.2025 | День славянской письменности и культуры | Участникиобразовательных отношений | Расширить кругозор: озарождении письменности, об истоках русской письменности, ославянской азбуке и её создателях, окультурном наследии русского народа, опраздновании Дняславянской письменности и | Администрация, классные руководители, ст.вожатая,детский актив, родительский актив |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | культуры |  |  |
| **11.** | 25.05.2025 | Интерактивный урок«ПДД»  | Участникиобразовательных отношений | Углубить знанияучащихся о правилах дорожного движения | Администрация, классные руководители, воспитатели ГПД,Родительский актив |  |
| **Аналитическая деятельность** |
| **1.** | 26.05.2025 | Подготовка аналитических информационных материаловпрофессиональной деятельности | Советники по воспитанию | Подготовка отчетной документации | Муниципальный координатор |  |
| **2.** | 27.05.2025 | Анализ контента в социальных сетях, сайта ОО, обсуждение с администрацией,педагогами предложений поведению и наполнению контента | Педагоги,администрация, руководители школьныхинформационных ресурсов | Выполнение контент- плана дляинформационных ресурсов | Медиаактив |  |
| **3.** | 28.05.2025 | Проведение мониторинга участия подростков с девиантным поведением, стоящих на различных видах учета в социально- значимых мероприятиях. | Администрация,педагогически е работники,обучающиеся | Анализ состояния профилактическойработы собучающимися | Администрация, классные руководители, педагог-организатор, детский актив, родительский актив |  |
| **4.** | 27.05.2025 | Подведение иинформирование итогов информационногоосвещения | Советники по воспитанию, подписчикисоц.сетей |  | Муниципальный координатор |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воспитательной работы на муниципальныхинформационныхисточниках |  |  |  |  |
| **5.** | 20.05.2025 | Формулирование и обсуждение итогов планавоспитательной работы | Педагогические работники | Формирование воспитательной системыОО | Администрация |  |
| **6.** | Май | Составление аналитической справки по работе советникадиректора по воспитанию |  | Координация работы | Муниципальный координатор |  |
| **7.** | Май | Составление аналитической справки поработе ЦДИ |  | Координация работы | Муниципальныйкоординатор |  |
| **Июнь** |
| **Организационная работа** |
| **1.** | Июнь | Координациядеятельности школьных клубов «Навигаторы детства» | Обучающиеся | Включениеобучающихся в социально-активную полезнуюдеятельность | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **2.** | 01.06.2025 | День защиты детей | Участникиобразовательных отношений | Созданиепраздничной атмосферы,самореализации и заинтересованностидетей | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **3.** | 06.06.2025 | День русского языка | Участникиобразовательных отношений | Популяризация языка, егокультуры и истории. | Администрация,классные руководители, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | детский актив |  |
| **4.** | 09.06.2025 | «Творческая мастерская» для участников смены«Содружество Орлят России» | Участникиобразовательных отношений | Дать детямвозможностьразвивать свои художественныеСпособности через рисование, лепку и другие виды творчества, а такжеПроводить выставку работ. | Администрация, классные руководители, детский актив, Орлята России |  |
| **5.** | 11.06.2025 | День России | Участникиобразовательных отношений | Воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её традициям иобычаям, кнародному творчеству | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **6.** | 17.06.2025 | «Час интересных фактов» для участников смены «Содружество Орлят России» | Участникиобразовательных отношений | Расширить кругозор детей и углубить их знания о мире через лекции, презентации и викторинына различные темы | Администрация, классные руководители, Детский актив, Орлята России |  |
| **7.** | 23.06.2025 | Митинг ко Дню памяти и скорби | Участникиобразовательных отношений | Воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её традициям иобычаям, кнародному творчеству | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **8.** | 25.06.2025 | «Миссия: команда!» Орлят России» | Участникиобразовательных | Развить лидерские качества и умения работать в команде | Классные руководители, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отношений |  | детский актив |  |
| **9.** | 27.06.2025 | День молодежи | Участникиобразовательных отношений | Воспитание у молодёжинационального самосознания, патриотизма,развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающегопоколения | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **10.** | 30.06.2025 | «Экологическая тропа» для участников смены«Содружество Орлят России» | Участникиобразовательных отношений | Привить детям любовь к природе и экологии, научить их обращению с окружающей средой черезпоходы и изучение местной флоры и фауны | Администрация, классные руководители, детский актив |  |
| **Аналитическая деятельность** |
| **1.** | 25.06.2025 | Подготовка аналитических и информационных материалов опрофессиональной деятельности | Советники по воспитанию | Подготовка отчетной документации | Муниципальный координатор |  |
| **2.** | 26.06.2025 | Анализ контента в социальных сетях, сайта ОО, обсуждение с администрацией,педагогами предложений по ведению и наполнению контента | Педагоги,администрация,руководители школьныхинформационныхресурсов | Выполнение контент- плана дляинформационных ресурсов | Медиаактив |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | 30.06.2025 | Проведение мониторинга участия подростков с девиантным поведением, стоящих на различныхвидах учета в социально- значимых мероприятиях. | Администрация,педагогические работники, обучающиеся | Анализ состояния профилактическойработы собучающимися | Администрация, классные руководители,педагог-организатор, детский актив, родительский актив |  |